## Hoja1
Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Criterio de "Terminado" (Definition of Done) | Fecha Límite
Compras | Gestionar compra de los elementos ya sea en tienda fisica, pagina web o proveedor internacional lo antes posible | Tracking Number recibido. | Semana 5 y 6
Prueba | validar la calibracion de la celda de carga (con una de menor capacidad y luego con la requerida para el proyecto) y comprobar el funcionamiento del cirucuito ADC y amplificador | salida de señal que llega al microcontrolador amplificada y digital | Semana 7 u 8
Prueba | Enviar datos simulados desde el ESP32 para verificar que la pantalla los muestre correctamente y sin retraso (lag). | La pantalla actualiza los valores de fuerza de manera estable. | Semana 11 u 12
Prueba | Someter la estructura de la pera a impactos controlados para verificar que no existan vibraciones. | El mecanismo se desplaza en su eje y regresa a su posición inicial. | Semana 9 y 10
Diseño | Diseñar estrucutra que restrinja el movimiento de la pera en un solo eje. | Planos técnicos finalizados y aprobados por el equipo. | Semana 11
Diseño | Crear la visualizacion en la pantalla para mostrar: Fuerza Máxima, Fuerza Actual y un historial rápido de impactos. | Archivo compilado sin errores listo para las salidas de la esp 32. | Semana 12 y 13
diseño y prueba | crear mediante codigos de programación la base de datos de los usuarios para registrar su historico de datos. | archivo compilado que permita actualizar datos sin errores. | semana 13 y 14
prueba | realizar a medida todo el protocolo de pruebas, para corrobar que el sistema envie datos reles y que los impactos no descalibren el sensor o la visualizacion en la pantalla | protocolo de pruebas finalizado para poder dejar el prototipo listo. | semana 14 y 15
diseño y prueba | implementar el sistema de sensado, visualización y circuiteria en pcb general en la carcasa principal para finalizar el producto | producto terminado y listo para ser probado | semana 14 y 15